## Hoja1
Tema de TT: | Indoors Tracking para la ubicación de libros en la Bibliotec UTPL
Estudiante: | Rebeca Luzcando
Dedicación diaria en horas: | 10
Planificación desde: | 2020-08-03 | hasta | 2020-09-07
Fase | Actividad | Tiempo requerido en horas | Fecha inicio | Fecha fin | Estado
Estado de Arte | Revisar literatura para apartado tecnologías de Indoors tracking | 4 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | en revisión
Estado de Arte | Escribir apartado tecnologías de localización | 4 | 2020-08-03 | 2020-08-05
Diseño | Escribir apartado de tecnologías a implementar | 8 | 2020-08-03 | 2020-08-05
Diseño | Formalizar arquitectura de la solución | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07
Desarrollo | Escribir apartado métodos utilizados | 10 | 2020-08-03 | 2020-08-07
Desarrollo | Construcción de simulador | 10 | 2020-08-03 | 2020-08-07
Desarrollo | Diseño de interfaces | 10 | 2020-08-03 | 2020-08-07
Desarrollo | Pruebas de simulador | 10 | 2020-08-08 | 2020-08-17
Desarrollo | Pruebas de sensores | 10 | 2020-08-08 | 2020-08-17
Desarrollo | Pruebas de trilaterción | 10 | 2020-08-08 | 2020-08-17
Desarrollo | Implementación de interfaces | 5 | 2020-08-08 | 2020-08-17
Desarrollo | Configuración base de datos | 8 | 2020-08-08 | 2020-08-17
Pruebas | Correccion de errores simulador | 15 | 2020-08-18 | 2020-08-24
Pruebas | Corrección de errores de localización | 10 | 2020-08-18 | 2020-08-24
Pruebas | Corrección de errores en trilateración | 10 | 2020-08-18 | 2020-08-24
Pruebas | Integración y pruebas del sistema | 15 | 2020-08-18 | 2020-08-24
Desarrollo | Finalización del capítulo de desarrollo | 15 | 2020-08-25 | 2020-09-07
Pruebas | Finalización del capítulo de pruebas y resultados | 15 | 2020-08-25 | 2020-09-07
General | Finalización del trabajo de titulación | 10 | 2020-08-25 | 2020-09-07

## catálogo
Estado
estado | descripción
en revision
completado
eliminada
vacío | cuando no se inicia aún